## Hoja1
Universidad Politécnica de Juventino Rosas
|  |  | Ingeniería en Telemática | [18 empty] | Cuatrimestre: 8-B | [10 empty] | Página Web
Shalem Mariana Angeles Maldonado
No. De Actividades.
Semana
|  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
|  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
Buscar cliente | bar: 1 V to 2 J
Reunion con el cliente | bar: 2 V to 3 L
Investigacion | bar: 1 L; 1 V; 2 V to 3 M; 4 M; 5 M; 5 J; 6 M to 6 M
Diseño | bar: 3 M to 3 M; 4 J; 5 M; 6 V
Conexión | bar: 4 L; 6 J to 6 V
JJJ | Recopilacion de datos | bar: 3 V to 4 M; 6 L; 6 J
Muestra de avances | bar: 3 V; 4 V; 5 J; 6 M
| ACTIVIDADES REALIZADAS | X
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES